## BurndownChart
| Punten | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25 | wk26
DoD | 2 | bar: wk17
Usecase diagram | 2 | bar: wk17
Burndown | 2 | wk17: 2
Repository maken | 2 | wk17: 2
US 1 | bar: wk20
ERD | 3 | bar: wk20
Database vullen | 2 | bar: wk20
Query maken | 2 | bar: wk20
US 2 voeg een nieuwe klant toe.
wireframe insert klant | 1 | bar: wk22
Coderen | 3 | bar: wk22
Unittest | 2 | bar: wk22
Acceptatietest | 2 | bar: wk22
US 3
Wireframe zoekt klant | 1 | bar: wk22
Coderen | 2 | bar: wk22
Unittest | 2 | bar: wk22
Acceptatietest | 2 | bar: wk22
US 4 Klant updaten
wireframe update klant | 2 | bar: wk22
coderen | 2 | bar: wk22
Unittest | 2 | bar: wk22
Acceptatietest | 2 | bar: wk22
US 5 delete klant
wireframe delete klant | 1 | bar: wk22
coderen | 2 | bar: wk22
Unittest | 2 | bar: wk22
Acceptatietest | 2 | bar: wk22
US 6 | 2
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk23
US 7
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk23
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk23
US 8
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk23
US 9
activiteit nog invullen | 2
US 10
activiteit nog invullen | 2
US 11
activiteit nog invullen | 2
US 12
activiteit nog invullen | 2
US 13
activiteit nog invullen | 2
US 14
activiteit nog invullen | 2
US 15
activiteit nog invullen | 2
Nog doen | 69 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
Planning | 69 | 60.375 | 51.75 | 43.125 | 34.5 | 25.875 | 17.25 | 8.625 | 0